УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Чуприн

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

Перечень мероприятий «дорожной карты» города Магнитогорска,

реализуемых для достижения запланированных   
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый  результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1.1.  1.2.  1.3.  1.4. | Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения  Ведение базы данных инвалидов, проживающих на территории города Магнитогорска  Проведение заседаний городского Координационного Совета по делам инвалидов  Подготовка предложений в городскую программу о финансировании мероприятий по организации доступной среды для рассмотрения на заседаниях комиссии городского Собрания депутатов. | Городская целевая Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы», Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Руководители структурных подразделений органов администрации города Магнитогорска  Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска  Руководители структурных подразделений органов администрации города Магнитогорска | 2015-2018 годы | Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения города Магнитогорска |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры | | | | | |
| 2. | Обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий образовательных учреждений (работы по монтажу тактильных элементов, установка в помещениях школ системы экстренной связи с диспетчером, установка информационных табличек, оборудование путей движения МГН по объекту контрастными указателями, оборудование путей движения (края лестниц, ступеней) противоскользящими контрастными средствами, установка внутренних пандусов (при необходимости) | Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление образования администрации города | 2015-2018 годы | Обеспечение доступности объектов образования |
| 3. | Обеспечение доступности объектов культуры :  -МБУ «Магнитогорская картинная галерея», МБУ «Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино», МБУ «Драматический театр им. А.С. Пушкина  (оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов, оборудование пандуса входной группы, установка кнопки вызова персонала, оснащение тактильными плитками, указателями, установка информационных табло для слабослышащих и слабовидящих и иных приспособлений) | Городская целевая Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы», Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление культуры администрации города Магнитогорска | 2016-2018 годы | Обеспечение доступности объектов культуры |
| 4. | Обеспечение доступа инвалидов в административные здания: администрации районов, многофункциональные центры, единые расчетные кассовые центры, управления пенсионного фонда. | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Главы районных администраций, руководители учреждений | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности административных зданий |
| 5. | Установка пандусов и перилл в многоквартирных домах, где проживают маломобильные инвалиды | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности входных групп многоквартирных домов, где проживают маломобильные инвалиды |
| 6. | Обеспечение доступности объектов физкультуры и спорта в части оснащения специальными приспособлениями клуба «Белая ладья», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 4» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская школа № 6» | Городская целевая Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы» | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска | 2015 -2017 годы | Создание условий для беспрепятственного пользования услугами |
| 7. | Обеспечение доступности объектов здравоохранения:  - установка кнопок вызова, оборудование парковочного места для стоянки автомобилей,укладка тактильной наполной плитки перед входом на объект, оборудование путей движения МГН по объектам контрастными указателями установка оборудование пандусов внешнего и внутреннего, установка навеса при входе на объекты:  Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева, МАУЗ «Городская больница № 2, № 3, МУЗ «Детская городская больница № 3, №2, №6, 3 8, МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», № 2, №3, МАУЗ»Родильный дом № 1», № 2,№ 3, МУЗ «Врачебно –физкультурный диспансер», МУЗ «Центр медицинской профилактики»,АНО «ЦМСЧ». | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление здравоохранения администрации города Магнитогорска,  руководители учреждений | 2016-2018 годы | Обеспечение доступности объектов здравоохранения |
| 8. | Обеспечение доступности объектов социальной защиты:  -укрепление материально-технической базы учреждений МУ «КЦСОН» Правобережного, Ленинского, Орджоникидзевского районов;  -разметка стоянки, работы по монтажу тактильных элементов (тактильные направляющие элементы, полимерные, жёлтого цвета), противоскользящий профиль на ступени, противоскользящие алюминиевые полосы, с резиновыми вставками, жёлтые наклейки на двери и дверные проёмы в МУ «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление социальной защиты населения  города Магнитогорска | 2015-2018 годы | Обеспечение доступности объектов социальной защиты |
| 9. | Обеспечение доступности объектов потребительского рынка:  -ЗАО «Тандер» (оснащение визуальными, акустическими и тактильными средствами предоставления информации для МГН);  -ООО «Уралмедсервис» (реконструкция пандуса входной группы);  -ООО Торговый дом «Ситно» (организация парковки для инвалидов);  -Сеть аптек «Классика» (оборудование пандусов входных групп);  -Центральная городская ярмарка (оборудование пандусов, выделение парковочных мест) | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Руководители объектов | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности объектов  потребительского рыека |
| 10. | Подготовка заявки в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на приобретение низкопольного подвижного состава | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска | Ежегодно с 2016-2020 годы | Обеспечение города подвижным составом, доступным для инвалидов и маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски |
| 11. | Модернизация (дооборудование) подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящим и других маломобильных групп населения маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска | 2016-2020 годы | Оснащение города подвижным составом, оборудованным для использования слабослышащими, другими маломобильными группами населения |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с  учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 12. | Приобретение звуковых сигнализаторов для светофорных объектов города для создания доступной среды для инвалидов по зрению | Городская целевая Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы» | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | 2015-2017 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам по зрению |
| 13. | Развитие пунктов проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Городская целевая Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы» | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | 2016-2017 годы | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 14. | Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения инвалидов по зрению и слуху | Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление образования администрации города | 2015-2018 годы | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 15. | Оснащение современной техникой, в том числе реабилитационной, образовательных учреждений | Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление образования администрации города Магнитогорска | 2014-2018 годы | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 16. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в которых обучаются дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Управление образования администрации города  Магнитогорска | 2016-2018 годы | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 17. | Создание условий в образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное обеспечение и социальная поддержка жителей города Магнитогорска на 2016-2018 годы» | Комитет по делам образования города Челябинска | 2014-2018 годы | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | | | | | |
| 18. | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | Порядок предоставления социальных услуг  поставщиками социальных услуг  (постановление Правительства Челябинской области  от 31.10.2014 № 583-П) | Управление социальной защиты населения города Магнитогорска | 2016-2017 годы | Повышение квалифи-кации специалистов, работающих с инвалидами |
| 19. | Проведение обследования социально-значимых объектов силами активистов общественных организаций по работе с инвалидами совместно с членами рабочей группы городского Координационного Совета по делам инвалидов на предмет доступности данных объектов для МГН | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление социальной защиты населения города Магнитогорска | постоянно | Создание доступной среды для маломобильных групп населения |